## 服务器绩效考核标准
服务器考核规则
由于我们服务器是接手别人比较臃肿的服务器框架，并不是一套比较纯粹的迭代框架， 所以在代码规范，工具扩展，支撑系统延伸，性能优化几个维度进行的工作量比较大， 耗时比较长，通过服务器会议商榷，服务器从《游戏功能开发》《游戏支撑系统扩展》 《游戏性能优化》几个维度来考核。
1. 系统稳定性,通过bug数量和功能数量的比例(如果刚接手别人系统出现的bug大家一起考量下).
2. 系统开发时间是否延迟.
3. 发现服务器重要性能bug.
4. 主动提出<<支撑系统>>优化方案，以及优化空间的数量.
5. 主动进行有效的游戏优化系统

## 已完成游戏功能分工表
基础功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 活动功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
活跃度 | 龚胜军 | 稳定 | ★★ | 运营活动 | 田诚 | 待开发
拍卖行 | 罗维 | 稳定 | ★★★★ | boss系统(几个相关活动) | 龚胜军 | 优化 | ★★★★
背包 | 杨蓝飞 | 优化 | ★★★★ | 勇者之巅 | 陈龙川 | 优化 | ★★★
聊天 | 龚胜军 | 优化 | ★★★ | 传道 | 田诚 | 稳定 | ★★★
挚友 | 田诚 | 稳定 | ★★★ | 领地战 | 陈龙川 | 稳定 | ★★★★
功能开关 | 罗维 | 稳定 | ★★★★ | 九天争锋 | 负责人 | 待开发
开服活动 | 罗维 | 待开发 |  | 魂兽森林 | 陈龙川 | 优化 | ★★★
掉落 | 罗维 | 稳定 | ★★★★ | 世界答题 | 陈龙川 | 稳定 | ★★★
装备 | 杨蓝飞 | 稳定 | ★★★★ | 世界篝火 | 罗维 | 稳定 | ★★★
护送 | 负责人 | 待开发 |  | 大能遗府 | 龚胜军 | 稳定 | ★★
时装 | 龚胜军 | 稳定 | ★★ | 八星图 | 陈龙川 | 稳定 | ★★★★
好友 | 龚胜军 | 优化 | ★★★ | 公会活动 | 负责人 | 待开发
采集物/NPC | 罗维 | 优化 | ★★★ | 神魔战场 | 龚胜军 | 优化 | ★★
天书 | 龚胜军 | 稳定 | ★★ | 位面 | 陈龙川 | 稳定 | ★★
神兵 | 龚胜军 | 稳定 | ★★ | 经验副本 | 龚胜军 | 稳定 | ★★
公会 | 田诚 | 优化 | ★★★
圣装 | 陈龙川 | 稳定 | ★★★★
挂机 | 龚胜军 | 稳定 | ★★★
坐骑 | 龚胜军 | 优化 | ★★
符文 | 陈龙川 | 稳定 | ★★
竞技场 | 陈龙川 | 优化 | ★★★
邮件 | 龚胜军 | 优化 | ★★★
婚姻 | 杨蓝飞 | 优化 | ★★★★
nature | 龚胜军 | 优化 | ★★★
宠物 | 陈龙川 | 优化 | ★★★★
回收炉 | 杨蓝飞 | 稳定 | ★
排行榜 | 龚胜军 | 优化 | ★★★
红包系统 | 罗维 | 优化 | ★★
机器人 | 陈龙川 | 优化 | ★★★★
识海 | 田诚 | 稳定 | ★★
设置 | 龚胜军 | 稳定 | ★★
商城 | 田诚 | 稳定 | ★★★
法宝 | 陈龙川 | 优化 | ★★★
境界 | 罗维 | 稳定 | ★★★
仓库 | 杨蓝飞 | 优化 | ★★
任务 | 杨蓝飞 | 优化 | ★★★★
组队 | 陈龙川 | 优化 | ★★★
称号 | 龚胜军 | 稳定 | ★★
寻宝 | 龚胜军 | 稳定 | ★★
老法宝 | 龚胜军 | 稳定 | ★★
福利 | 田诚 | 稳定 | ★★★
技能 | 罗维 | 稳定 | ★★
商业化活动 | 田诚 | 稳定 | ★★★★

## 游戏核心支撑系统
支撑功能系统优化 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 备注说明：
●支撑系统都是贯穿整个游戏，功能都比较庞大和根生蒂固，在开发过程中会不停的维护和扩展。
战斗逻辑 | 罗维 | 稳定 | ★★★★ | ●功能细节点都比较多，每个系统只是列出title，并没有细化里面具体内容。
●这些内容是游戏的核心，公共接口，所以需要长期测试，反复的优化。
仇恨系统 | 罗维 | 优化 | ★★★★
buff系统 | 罗维 | 稳定 | ★★★★
属性系统 | 罗维 | 稳定 | ★★★★
GM交互 | 龚胜军/杨蓝飞 | 优化 | ★★★★
状态机(行为) | 罗维 | 稳定 | ★★★
副本流程 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
跨服流程 | 陈龙川 | 优化 | ★★★★★
公共服流程 | 陈龙川/罗维 | 优化 | ★★★★★
货币系统 | 杨蓝飞 | 优化 | ★★★★
地图流程 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
怪物AI | 罗维 | 优化 | ★★★★★
玩家 | 负责人 |  | ★★★
充值 | 田诚 | 开发中 | ★★★★★
玩家登陆注册 | 罗维 | 稳定 | ★★★
GM命令整理 | 负责人 |  | ★★★
阵营模式 | 罗维 | 稳定 | ★★★
死亡系统 | 罗维 | 稳定 | ★★★
热更新打包工具 | 罗维 | 稳定 | ★★★★★
GM平台工具 | 龚胜军/杨蓝飞 | 开发中 | ★★★★★
gmp交互工具 | 田诚 | 开发中 | ★★★★★
多国语言翻译工具 | 负责人 |  | ★★★★★
热更新工具 | 罗维 | 稳定 | ★★★★★
导表工具 | 陈龙川/罗维 | 稳定 | ★★★
合服工具 | 杨蓝飞/罗维 | 待开发 | ★★★★
机器人工具 | 杨蓝飞 | 开发中 | ★★★★★

## 游戏架构优化系统
优化内容 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 备注说明：
●这些优化，可以提高服务器整体稳定性，协助线上bug修复，快速定位问题，提前预防宕机等
日志统一整理 | 罗维 | 优化 | ★★★★★ | ●暂时功能都挂我头上，等前面两块系统比较稳定的时候，大家再一起协助我一起完成此部分内容
通信流程整理 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
线程监控优化 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
数据存储优化 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
内存优化 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
流量监控优化 | 罗维 | 优化 | ★★★★★
消息整理优化 | 罗维 | 优化 | ★★★★★

## 运维平台
CMDB功能 | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
备注: 之前的老平台属于自称一套系统的运维平台，因做平台服整合成一套系统，而且新老运维平台更换了低层管理平台，可以更高效的处理任务逻辑
基础资产 | 机房信息 | 常少 | 稳定 | ★
| 机器信息 | 常少 | 稳定 | ★★★
| 项目信息 | 常少 | 稳定 | ★★
| 渠道信息 | 常少 | 稳定 | ★★
| 资产列表 | 常少 | 稳定 | ★★★★
服务器列表 | 服务器录入 | 常少 | 稳定 | ★★
| 服务器初始化init | 常少 | 稳定 | ★★★★
| 服务器增删改查 | 常少 | 稳定 | ★★★
| 服务器api接口 | 常少 | 稳定 | ★★★★
数据列表 | 数据库录入 | 常少 | 稳定 | ★★
| 数据库主从关系处理 | 常少 | 稳定 | ★★★
| 数据库关联到具体GSID | 常少 | 稳定 | ★★★
| 数据库api接口 | 常少 | 稳定 | ★★★
管理工具类 | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
salt-key管理 | salt-key接收 | 常少 | 稳定 | ★★
| salt-key列表 | 常少 | 稳定 | ★★
| salt-key拒绝/删除/查看 | 常少 | 稳定 | ★★
新服部署 | 全包部署 | 常少 | 稳定 | ★★★★★
| 滚服操作部署 | 常少 | 待实现 | ★★★★
应用管理 | 系统参数调优 | 常少 | 稳定 | ★★★
| JDK安装 | 常少 | 稳定 | ★★★
| Nginx安装 | 常少 | 稳定 | ★★★
| mysql5.6安装 | 常少 | 稳定 | ★★★★
| Vsftpd安装 | 常少 | 稳定 | ★★★
命令行管理 | 服务器存活状态工具 | 常少 | 稳定 | ★★
| 服务器shell命令操作工具 | 常少 | 优化 | ★★
| 服务器yum安装包管理工具 | 常少 | 稳定 | ★★
| 服务器服务状态管理工具 | 常少 | 稳定 | ★★
| 服务器文件操作管理工具 | 常少 | 稳定 | ★★
| 服务器计划任务管理工具 | 常少 | 稳定 | ★★
| 服务器自定义操作管理工具 | 常少 | 稳定 | ★★★
更新操作类 | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
停服更新 | 服务器获取更新包操作 | 常少 | 稳定 | ★★
| 更新包唯一性校验 | 常少 | 稳定 | ★
| 服务器停服操作 | 常少 | 待实现 | ★★
| 服务器备份数据库操作 | 常少 | 待实现 | ★★★
| 服务器更新操作 | 常少 | 待实现 | ★★★★★
| 服务器导入数据库操作 | 常少 | 待实现 | ★★★
| 服务器启服操作 | 常少 | 待实现 | ★★★
| 服务器状态检查操作 | 常少 | 待实现 | ★★★
热更新操作 | 服务器获取更新包操作 | 常少 | 待实现 | ★★
| 更新包唯一性校验 | 常少 | 待实现 | ★
| 服务器更新操作 | 常少 | 待实现 | ★★★★★
数据库管理 | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
数据库管理 | sql语句操作 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| sql审核 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| binlog解析 | 常少 | 老平台实现 | ★★★★
| 表结构查询 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| sql优化建议 | 常少 | 老平台实现 | ★★★★
数据库列表 | 数据库列表 | 常少 | 老平台实现 | ★★★★
计划任务 | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
crontab任务 | crontab任务增删改查 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| crontab任务执行 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| crontab执行日志 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
celery任务 | 调度类型 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| 间隔类型 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| 任务列表 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
| 任务日志 | 常少 | 老平台实现 | ★★★
工单系统 | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
工单申请 |  | 常少 | 老平台实现 | ★★★★
工单列表 |  | 常少 | 老平台实现 | ★★★★
CI/CD | 子模块 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数
持续集成 | SVN/GitLab | 常少 | 老平台实现 | ★★★★
持续部署 | SVN/GitLab | 常少 | 老平台实现 | ★★★★

## 11月功能统计
基础功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 时间
装备合成优化 | 罗维 | 完成 | ★★ | 1天
新增强化和洗练排行榜 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天
签到新增补签 | 田诚 | 完成 | ★★ | 1天
每日礼包 | 田诚 | 完成 | ★★★ | 1天
新宝箱功能 | 罗维 | 完成 | ★★★ | 0.5天
战斗模式重构 | 罗维 | 完成 | ★★★ | 1天
经验丹需求 | 罗维 | 完成 | ★★ | 0.5天
境界突破自动激活翅膀 | 龚胜军 | 完成 | ★★ | 0.5天
跨服名字同屏显示 | 陈龙川 | 完成 | ★★★ | 0.5天
开服狂欢新功能 | 罗维 | 完成 | ★★★★ | 3天
位面延迟处理 | 罗维 | 完成 | ★★ | 0.5天
商城 | 田诚 | 完成 | ★★★ | 2天
每日累充 | 田诚 | 完成 | ★★★ | 2天
名人堂 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 3天
机器人任务流程 | 杨蓝飞 | 完成 | ★★★★★ | 5天
所有跨服活动分组 | 陈龙川 |  |  | 6天
圣装合成 | 陈龙川 | 完成 | ★★★ | 2天

## 11月优化功能统计
基础功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 时间 | 监察人 | 截止时间
任务重构优化 | 杨蓝飞 | 待优化 | ★★ | 0天 | 陈龙川
排行榜优化 | 龚胜军 | 待优化 | ★★★ | 0天 | 杨蓝飞
玩家管理类优化 | 田诚 | 待优化 | ★★ | 0天 | 罗维
地图不分线问题优化 | 罗维 | 待优化 | ★★ | 0天 | 田诚

## 12月功能统计
基础功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 时间 | 审核人 | 是否有文档 | 策划人 | 完成时间
12月第一周
法宝UI功能 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 4天 | 杨蓝飞 | 是 | 方新宇 | 2019-12-05
世界篝火分组 | 陈龙川 | 完成 | ★★★ | 3天 | 罗维 | 否 | 吴柏宏 | 2019-12-04
宝石镶嵌 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天 | 杨蓝飞 | 是 | 黄守刚 | 2019-12-06
增加是否显示字段 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天 | 杨蓝飞 | 否 | 欧阳帆 | 2019-12-07
新增任务类型 | 杨蓝飞 | 完成 | ★★★ | 0.5天 | 罗维 | 否 | 吴柏宏 | 2019-12-02
世界答题优化 | 陈龙川 | 完成 | ★★★ | 0.5天 | 田诚 | 否 | 吴柏宏 | 2019-12-05
充值 | 田诚 | 完成 | ★★★ | 1.5天 | 罗维 | 是 | 欧阳帆 | 2019-12-03
运维平台源码整理svn | 常少佳 | 完成 | ★ | 1天 | 罗维 | 是 |  | 2019-12-03
运维平台说明文档 | 常少佳 | 完成 | ★ | 1天 | 罗维 | 是 |  | 12月4号
FTP服务器搭建 | 常少佳 | 完成 | ★★★ | 1天 | 罗维 |  |  | 12月5号
整理所有内外网机器 | 常少佳 | 完成 | ★ | 1天 | 罗维 |  |  | 12月6号
首冲优化 | 田诚 | 完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 是 | 欧阳帆 | 12月7号
开服狂欢优化 | 罗维 | 完成 | ★★ | 1天 | 田诚 | 是 | 欧阳帆 | 12月7号
12月第二周
boss境界优化 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天 | 田诚 | 是 | 黄守刚 | 2019-12-11
boss职业掉落 | 罗维 | 完成 | ★★ | 0.5天 | 罗维 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-12
离线挂机时间 | 龚胜军 | 完成 | ★ | 0.5天 | 罗维 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-12
新增日常任务 | 杨蓝飞 | 完成 | ★★ | 1天 | 陈龙川 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-12
自动熔炼 | 杨蓝飞 | 完成 | ★ | 0.5天 | 龚胜军 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-12
装备过期时间 | 杨蓝飞 | 完成 | ★ | 0.5天 | 龚胜军 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-13
NPC任务隐藏 | 杨蓝飞 | 完成 | ★★ | 1天 | 陈龙川 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-14
开服狂欢奖励优化 | 罗维 | 完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-11
名人堂称号收发需求 | 龚胜军 | 完成 | ★★ | 1天 | 杨蓝飞 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-11
每日签到优化 | 田诚 | 完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-11
好友邮件优化 | 龚胜军 | 完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-11
12月第三周
有奖问卷 | 龚胜军 | 已完成 | ★★★ | 2天 | 陈龙川 | 是 | 欧阳帆 | 2019-12-17
世界支援 | 田诚 | 已完成 | ★★★ | 5天 | 罗维 | 是 | 方新宇 | 2019-12-19
技能系统重构 | 陈龙川 | 已完成 | ★★★ | 3天 | 田诚 | 是 | 方新宇 | 2019-12-19
vip系统 | 杨蓝飞 | 开发中
被动技能系统 | 罗维 | 开发中 | ★★★★ | 5天 | 罗维 | 是 | 方新宇 | 2019-12-23
天之禁地出生点优化 | 陈龙川 | 已完成 | ★★ | 1天 | 田诚 | 否 | 方新宇 | 2019-12-11
天之禁地通关最高层优化 | 陈龙川 | 已完成 | ★★ | 1天 | 田诚 | 否 | 方新宇 | 2019-12-11
法宝器灵激活 | 龚胜军 | 已完成 | ★★ | 2天 | 杨蓝飞 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-11
挚友召唤优化 | 田诚 | 已完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 是 | 方新宇 | 2019-12-19
更新打包脚本 | 常少佳 | 已完成 | ★★ | 3天 | 罗维 | 否 |  | 2019-12-19
抽奖小程序 | 常少佳 | 已完成 | ★★ | 3天 | 罗维 | 否 |  | 2019-12-21
后台开发 | 龚胜军/杨蓝飞 | 开发中 | ★★★ | 5天 | 罗维 | 否 |  | 2019-12-25
12月第四周
有奖问卷优化 | 龚胜军 | 已完成 | ★★★ | 2天 | 陈龙川 | 是 | 欧阳帆 | 2019-12-25
世界答题优化 | 陈龙川 | 已完成 | ★★★ | 1天 | 田诚 | 否 | 吴柏宏 | 2019-12-16
增加礼包等级 | 田诚 | 已完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 是 | 欧阳帆 | 2019-12-25
鸿蒙悟道功能 | 田诚 | 已完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 是 | 欧阳帆 | 2019-12-25
增加境界条件 | 罗维 | 已完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 否 | 吴柏宏 | 2019-12-25
被动技能系统 | 罗维 | 已完成 | ★★★★ | 3天 | 田诚 | 否 | 方新宇 | 2019-12-24
增加法宝核心和其他类 | 龚胜军 | 已完成 | ★★ | 1天 | 杨蓝飞 | 否 | 黄守刚 | 2019-12-23
登陆服优化 | 杨蓝飞 | 开发中 | ★★★ | 5天 | 罗维 | 否 |  | 2020-01-05
抽奖小程序优化 | 常少佳 | 已完成 | ★★ | 3天 | 罗维 | 否 |  | 2019-12-25
后台优化一版 | 龚胜军/杨蓝飞 | 开发中 | ★★★ | 5天 | 罗维 | 否 |  | 2019-12-25
增加开服狂欢新榜 | 罗维 | 已完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 否 | 欧阳帆 | 2019-12-25
增加新的排行榜 | 龚胜军 | 已完成 | ★★ | 1天 | 罗维 | 否 | 欧阳帆 | 2019-12-25

## 12月优化功能统计
基础功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 时间 | 监察人 | 截止时间
玩家状态初版整理 | 田诚 | 完成 | ★★★★ | 4.5天 | 罗维 | 2019-12-07
任务重构优化 | 杨蓝飞 | 完成 | ★★★ | 4.5天 | 陈龙川 | 2019-12-06
仇恨系统优化 | 陈龙川 | 待优化 | ★★★★ | 2天 | 田诚 | 2019-12-09
地图分线 | 罗维 | 完成 | ★★★★★ | 4天 | 罗维 | 2019-12-13
背包系统部分重构 | 杨蓝飞 | 完成 | ★★★ | 3天 | 陈龙川 | 2019-12-20
货币系统整理 |  | 待开发 | ★★★ | 1天 | 监察人
货币系统整理 |  | 待开发 | ★★★ | 1天 | 监察人
消息通信优化 |  | 待开发 | ★★ |  | 监察人
UID优化 |  | 待开发 | ★★★★ |  | 监察人
公共服优化 |  | 待开发 | ★★★★ |  | 监察人
断线重连优化 |  | 待开发 | ★★★★ |  | 监察人
世界boss优化 |  | 待开发 | ★★★★ |  | 监察人
登陆服优化 |  | 待开发 | ★★★★ |  | 监察人

## 1月
基础功能系统 | 负责人 | 功能状态 | 难度系数 | 时间 | 审核人 | 是否有文档 | 策划人 | 完成时间
1月第一周
vip4个活动功能和权限 | 罗维 | 等待调试 | ★★★★ | 4天 | 杨蓝飞 | 是 | 欧阳帆 | 2020-01-03
被动技能完善 | 罗维 | 等待验收 | ★★★★ | 3天 | 罗维 | 否 | 方新宇 | 2020-01-03
fuctionStart类型 | 罗维 | 完成 | ★★★ | 1天 | 杨蓝飞 | 是 | 欧阳帆 | 2020-01-03
BI基础数据结构 | 田诚 | 完成 | ★★★★★ | 4天 | 杨蓝飞 | 否 |  | 2020-01-03
宠物升级优化 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天 | 田诚 | 否 | 黄守刚 | 2020-01-03
经验本增加奖励 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天 | 罗维 | 是 | 方新宇 | 2020-01-03
灵体合成优化 | 龚胜军 | 完成 | ★ | 1天 | 罗维 | 是 | 黄守刚 | 2020-01-03
道具增加日常次数 | 龚胜军 | 完成 | ★ | 1天 | 罗维 | 是 | 方新宇 | 2020-01-03
怪物掉落整理 | 龚胜军 | 完成 | ★★★ | 1天 | 罗维 |  | 黄守刚 | 2020-01-03
跨服活动天虚战场 | 杨蓝飞 | 完成 | ★ | 7天 | 罗维 |  | 欧阳帆 | 2020-01-03
机器人跨服助战 | 陈龙川 | 完成 | ★★ | 2天 | 罗维 | 是 | 方新宇 | 2020-01-03
神兽岛 | 陈龙川 | 完成 | ★★ | 2天 | 田诚 | 是 | 方新宇 | 2020-01-03
多语言 | 陈龙川 | 开发中 | ★★★ | 4天 | 田诚 | 是 |  | 2020-01-03
每日礼包 | 田诚 | 完成 | ★★ | 1天 | 田诚 | 是 | 欧阳帆 | 2020-01-03